## Гант
ФЦ БАС. ТАЙМЛАЙН ПОДГОТОВКИ КОНТЕНТА
Месяц | [6 empty] | СЕНТЯБРЬ 26 | [16 empty] | ОКТЯБРЬ 26 | [30 empty] | НОЯБРЬ 26 | [29 empty] | ДЕКАБРЬ 26 | [30 empty] | ЯНВАРЬ 27 | [30 empty] | ФЕВРАЛЬ 27 | [27 empty] | МАРТ 27 | [30 empty] | АПРЕЛЬ 27 | [29 empty] | МАЙ 27 | [30 empty] | ИЮНЬ 27 | [29 empty] | ИЮЛЬ 27 | [30 empty] | АВГУСТ 27 | [30 empty] | СЕНТЯБРЬ 27
Неделя | [6 empty] | 38 | [6 empty] | 39 | [6 empty] | 40 | [6 empty] | 41 | [6 empty] | 42 | [6 empty] | 43 | [6 empty] | 44 | [6 empty] | 45 | [6 empty] | 46 | [6 empty] | 47 | [6 empty] | 48 | [6 empty] | 49 | [6 empty] | 50 | [6 empty] | 51 | [6 empty] | 52 | [6 empty] | 53 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | 7 | [6 empty] | 8 | [6 empty] | 9 | [6 empty] | 10 | [6 empty] | 11 | [6 empty] | 12 | [6 empty] | 13 | [6 empty] | 14 | [6 empty] | 15 | [6 empty] | 16 | [6 empty] | 17 | [6 empty] | 18 | [6 empty] | 19 | [6 empty] | 20 | [6 empty] | 21 | [6 empty] | 22 | [6 empty] | 23 | [6 empty] | 24 | [6 empty] | 25 | [6 empty] | 26 | [6 empty] | 27 | [6 empty] | 28 | [6 empty] | 29 | [6 empty] | 30 | [6 empty] | 31 | [6 empty] | 32 | [6 empty] | 33 | [6 empty] | 34 | [6 empty] | 35 | [6 empty] | 36
День | [6 empty] | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс
№ |  | Блок | Задача | Комментарий | Ответственный | Статус | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
SMM
1 | Подготовительный этап | Единоразовая активнсть | Аудит действующих каналов Заказчика | Оценка текущей структуры контента, форматов, периодичности, показателей вовлечённости и перечень выявленных зон развития | ППЛ Пиар | В работе | bar: 38 Вт to 38 Пт; 39 Пн to 39 Вт
2 |  |  | Актуализация рубрикатора | Перечень постоянных тематических рубрик с описанием назначения, канала, целевой аудитории, формата и рекомендуемой периодичности каждой рубрики | ППЛ Пиар | В работе | bar: 38 Пн to 38 Пт; 39 Пн to 39 Вт
3 |  |  | Актуализация руководства по стилю коммуникации (tone of voice) | Принципы обращения к аудитории, недопустимая лексика, правила подачи экспертной информации | ППЛ Пиар | В работе | bar: 38 Чт to 38 Пт; 39 Пн to 39 Вт
4 |  |  | Актуализация комплекта шаблонов визуального оформления публикаций | Не менее 5 (пяти) шаблонов, охватывающих основные используемые форматы (обложка публикации, информационная карточка, инфографика, титульный кадр видео, оформление цитаты эксперта) | ППЛ Пиар | В работе | bar: 39 Пн to 39 Пт
5 |  |  | Утверждение концепции новых каналов (название, рубрикатор, концепция и пр.) | для ГД и образовательного канала | ППЛ Пиар |  | 39 Чт: до 19
6 |  |  | Разработка графических материалов (аватар, обложка, брендинг постов и пр. |  | ППЛ Пиар |  | 40 Пн: Вернуться с таймингами промежуточных результатов графических материалов
7 |  |  | Создание страниц сообществ в социальных сетях |  | ППЛ Пиар | bar: 41 Чт
8 | Работа с контентом | Регулярные ежемесячные работы | Разработка месячного общего контент плана с описанием тем для дальнейшего освещения | Указываются: - даты размещения - тематики контента и герои поста - источники необходимой доп информации (опционально) | ППЛ Пиар | В работе, ДЛ 15.09 | bar: 38 Пн to 38 Вт; 42 Ср to 42 Чт
9 |  |  | Согласование и внесение правок |  | ФЦ БАС | bar: 38 Ср to 38 Пт; 42 Пт; 43 Пн to 43 Пт
10 |  |  | Запрос и получение фактуры от ФЦ БАС | Материалы со стороны ФЦ БАС | ФЦ БАС | bar: 38 Чт to 38 Пт; 39 Пн to 39 Пт; 42 Пт; 43 Пн to 43 Пт
11 |  |  | Сбор необходимой информации | - сбор информации из открытых источников - коммуникация с сотрудниками ФЦ БАС, опционально - проведение интервью, видеосъемок и пр. | ППЛ Пиар | bar: 38 Чт to 38 Пт; 39 Пн to 39 Пт; 42 Пт; 43 Пн to 43 Пт
12 |  |  | Генерация текстовых и графических составляющих публикаций | Закупка или самостоятельная генерация фото- и видеоконтента | ППЛ Пиар | bar: 38 Пт; 39 Пн to 39 Пт; 43 Вт to 43 Пт; 44 Пн to 44 Ср
|  |  | Согласование и внесение правок |  | ФЦ БАС | bar: 39 Ср; 44 Пн to 44 Ср
13 |  |  | Адаптация публикаций под требования конкретной соцмедийной площадки | Ретушь, ресайзы, цветкор и пр. необходимые перед размещением правки | ППЛ Пиар | bar: 39 Чт to 39 Пт; 44 Пн to 44 Ср
14 |  |  | Согласование и внесение правок |  | ФЦ БАС | bar: 39 Пт; 40 Пн; 44 Чт to 44 Пт
15 | Модерация | Непрерывная работа | Размещение постов | Канал ГД | ППЛ Пиар |  | 41 Чт: Пост-приветствие; 41 Пт: Кружок; 41 Вс: День работника сельского хозяйства; 42 Пн: Уборочная кампания 2026 года; 42 Ср: Отопительный сезон 2026-2027
16 |  |  |  | Образовательный Канал | ППЛ Пиар |  | 41 Чт: Пост-приветствие; 42 Вт: Международный день по снижению риска бедствий; 42 Чт: Датчики столкновений
17 |  |  |  | Канал ФЦ БАС | ППЛ Пиар |  | 41 Чт: Пост первый; 41 Вс: День работника сельского хозяйства; 42 Вт: Международный день по снижению риска бедствий; 42 Чт: Датчики столкновений
|  |  |  | Блоги на VC и Дзен | ППЛ Пиар | bar: 41 Чт; 41 Вс; 42 Вт; 42 Чт; 43 Вт; 43 Пт
18 |  |  | Выявление комментариев, требующих реакции | Выявление комментариев, требующих реакции | ППЛ Пиар | bar: 40 Пн to 40 Пт; 41 Пн to 41 Пт; 42 Пн to 42 Чт; 43 Пн to 43 Пт
19 |  |  | Направление запроса на разъяснение | Опционально | ФЦ БАС
20 |  |  | Размещение ответного комментария |  | ППЛ Пиар
21 | Аналитика | Регулярные еженедельные и ежемесячные работы | Анализ трендовых тем, актуальных новостей, крупных мероприятий, высказываний лидеров общественного мнения в сфере беспилотных авиационных и робототехнических систем | Для контентного плана |  | В работе | bar: 39 Ср to 39 Пт; 40 Пн to 40 Вт
22 |  |  | Формирование технической выгрузки статистических данных по каждому сообществу Заказчика |  |  | ДЛ 30.09 | bar: 38 Пт; 41 Пн to 44 Пт
23 |  |  | Анализ статистических данных, формирование выводов и рекомендаций | bar: 38 Пт; 45 Пн to 45 Пт
24 |  |  | Согласование статистического анализа | bar: 39 Пн to 39 Ср
25 | Продвижение | Непрерывная работа | Разработка плана продвижения | Указание всех платных инструментов и подходов к использованию каждого. - список побликов | ППЛ Пиар | В работе, ДЛ 25.09 | bar: 38 Пт; 39 Пн
26 |  |  | Согласование плана продвижения и внесение правок |  | ФЦ БАС | bar: 39 Пн to 39 Пт; 40 Пн to 40 Вт
27 |  |  | Обеспечение размещений | Запуск рекламного инструмента Маркировка рекламы, где необходимо Обеспечение размещений | ППЛ Пиар | bar: 41 Пт; 42 Пн to 42 Пт; 43 Пн to 43 Пт; 44 Пн to 44 Пт; 45 Пн to 45 Пт
28 |  |  | Формирование отчета | Сводный отчет с указанием всех инструментов и результатов с анализом и рекомендациями | ППЛ Пиар | bar: 45 Ср to 45 Пт